## Slide 1
Cahier de charge général – demande d’ offre publique pour:
Projet: « Augmentation de la capacité de production de véhicules » Lot 11
2 Bandes transporteuse dans la ligne de finition
.

## Slide 2: SOMMAIRE
Objet de la consultation
Planning

## Slide 3: Objet de la consultation
L’objet du projet est la livraison, mise en place et mise en route les équipements suivantes:
Bandes transporteuse dans la ligne de finition
L’ensemble de la manutention et des équipements process installés pour augmente en cadence.
Conformément aux spécifications techniques, chaque bande transporteuse a une longueur de 72000 mm et une largeur de 2900 mm. Elle doit assurer que les véhicules soient déplaces automatiquement. Les bandes transporteuses se trouvent dans le département montage.
Les solutions process proposées doivent minimiser les impacts génie civil au sol sauf exceptions.

## Slide 4: Planning
Commande S19 2019
Accord Technique de Fin d’Etude (ATFE) S24 2019
Réceptionne (RCP) S32 2019
Accord Technique de fin de mise en route (ATFMR) S35 2019
Accord Technique de fin de mise au point (ATMP) S38 2019
Constat d’Obtention des Performances (COP) S08 2020